附件1

中国机械工业集团公司总部

开展深入学习实践科学发展观活动实施方案

根据《中共中央关于在全党开展深入学习实践科学发展观活动的意见》（中发〔2008〕14号）、中央企业深入学习实践科学发展观活动领导小组关于《中央企业开展深入学习实践科学发展观活动实施意见》（央企学组发〔2009〕1号）的部署和要求，为开展好深入学习实践科学发展观活动（以下简称学习实践活动），结合国机集团实际，制定本实施方案。

一、重大意义

开展学习实践活动，是更好地实现党的十七大提出的宏伟蓝图和行动纲领的需要，是深化国有企业改革、发展壮大国有经济的需要，是加强和改进国有企业党建工作的需要。国机集团作为中央企业，开展好学习实践活动，对于积极探索企业发展规律，有效应对国际金融危机，充分发挥企业党组织的政治和组织优势，推动国机集团健康发展具有非常重要的意义。

二、指导思想

全面贯彻党的十七大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧密联系国机集团实际，组织国机集团广大党员特别是国机集团领导班子和党员领导干部，紧紧围绕中央关于“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”的总体要求，进一步解放思想、坚定信心、实事求是、改革创新，按照“把握四个规律，增强五种意识，提高五种能力”的具体要求，确立和完善符合国机集团发展规律、适应机械工业行业发展趋势、体现国机集团发展特点的科学理念、发展模式和体制机制，全面提升国机集团的核心竞争力和国际竞争力，推动国机集团持续全面健康发展。

三、实践主题

国机集团学习实践活动主题：科学发展上水平，合力共建新国机。

四、目标要求

国机集团紧紧围绕“科学发展上水平，合力共建新国机” 实践主题开展学习实践活动，党政领导班子和领导班子成员要努力做到推进国机集团科学发展有新思路，解决突出问题有新成效，完善体制机制有新突破，领导国机集团科学发展的能力有新提高，加强和改进国机集团党建和思想政治工作有新进展。

（一）提高思想认识。进一步加深广大党员、干部特别是党员领导干部对科学发展观的理解，增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。进一步解放思想，努力把握科学发展规律、企业发展一般规律、机械工业行业发展规律和国机集团自身发展规律，统一思想、增强意识、把握规律、形成共识。

（二）解决突出问题。着力解决影响和制约国机集团科学发展的突出问题，明确国机集团发展思路，完善发展战略、创新发展模式，提高国机集团核心竞争力。着力解决党员干部特别是党员领导干部在党性党风党纪方面存在的突出问题，推动广大党员特别是党员领导干部讲党性、重品行、作表率。

（三）创新体制机制。建立健全公司法人治理结构下实现企业科学决策、高效执行、有效监督的体制机制；探索构建现代企业制度下党组织发挥政治核心作用的体制机制；建立健全企业各项规章制度。

（四）促进科学发展。提高国机集团领导班子领导企业科学发展的能力，化解风险、应对危机的能力，深化改革、推动发展的能力，加强基础管理、打造国际竞争新优势的能力，抓班子、带队伍的能力，加强和改进企业党建工作的能力，推动国机集团科学发展。

五、基本原则

（一）坚持解放思想。坚持解放思想、实事求是、改革创新，更新发展理念，创新发展思路，破解发展难题，完善体制机制。对国机集团科学发展的重大问题进行深入思考，形成新共识。

（二）突出实践特色。紧紧围绕“科学发展上水平，合力共建新国机”实践主题开展学习实践活动，确定领导班子调研题目和学习实践活动载体，注重学习调研联系实际、分析检查找准问题、整改落实推动实践。

（三）贯彻群众路线。充分发扬民主，坚持走群众路线，组织群众、宣传群众、相信群众、依靠群众、服务群众，真诚接受职工群众监督，紧紧依靠职工群众推动企业科学发展，把职工群众满意作为评价活动成效的重要依据。

（四）正面教育为主。组织引导广大党员特别是党员领导干部，认真学习领会和把握科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求，全面总结经验教训，实事求是查找突出问题，深刻分析产生问题的原因，认真开展批评和自我批评，进一步明确努力方向。查找和剖析问题既严格要求，又不搞人人过关。

六、解决重点问题

国机集团学习实践活动，要根据科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求，着力找准并解决影响和制约国机集团科学发展的突出问题以及党员干部党性党风党纪方面职工群众反映强烈的突出问题，牢固树立发展意识，总结发展经验，理清发展思路，坚定发展信心。

要建立有利于国机集团科学发展的体制机制和规章制度。重点探索完善公司法人治理结构下，科学决策、高效执行、有效监督的的体制机制；建立规范的母子公司管理体制机制；提高风险防范和管控能力及自主创新的体制机制。

要探索建立现代企业制度下党组织发挥政治核心作用的体制机制，加强领导班子思想政治建设，加强集团党风建设和反腐倡廉工作，关注集团内部民生，认真解决好职工群众关心的热点难点问题，促进国机集团持续全面健康发展。

查找和解决突出问题，坚持从实际出发，对已具备解决条件的问题，要尽快采取措施加以解决；对问题难度大、需要进一步研究或较长时间才能解决的问题，要提出解决方案和意见，逐步加以解决；对群众关心、反映强烈的突出问题，要重点加以解决。

七、组织领导

国机集团学习实践活动由国机集团党委领导，在中央企业指导检查组的具体指导下进行。国机集团成立学习实践活动领导小组及办公室和国机集团学习实践活动指导检查组，领导小组负责学习实践活动的组织领导与实施，办公室负责学习实践活动的综合组织、协调工作以及与中央企业指导检查组的联系工作，指导检查组负责所属企业开展学习实践活动的指导和督促检查。

八、参加范围

党组织关系隶属国机集团总部党总支管理的全体党员。重点是国机集团党政领导班子及领导班子成员。

九、时间安排与方法步骤

学习实践活动从2009年3月开始，到2009年6月底基本结束。学习实践活动分为学习调研、分析检查、整改落实三个阶段。主要包括学习调研、解放思想讨论、召开领导班子专题民主生活会和党员专题组织生活会、形成领导班子分析检查报告、制定整改落实方案、集中解决突出问题及完善体制机制等6个重点环节。

（一）第一阶段：学习调研阶段

时间安排：3月初开始至4月中旬基本结束，约45天左右。

总体要求：学好理论、提高认识、统一思想、转变观念，形成共识。学习与调研统筹安排、结合进行。

主要任务：召开动员大会，组织学习调研，开展解放思想讨论。

1、动员大会

（1）时间：3月13日上午。

（2）参加人员：国机集团总部处以上干部、所属在京企业党政主要领导、京外企业党委书记、国机集团及所属企业学习实践活动领导小组办公室成员、国机集团学习实践活动指导检查组成员。邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组领导参加。

（3）会议议程：

①国机集团党委书记作动员报告，对国机集团开展学习实践活动作出全面部署；

②中央企业学习实践活动第17指导检查组组长讲话，对国机集团开展学习实践活动提出要求。

2、学习调研

（1）学习内容：

①党的十七大和十七届三中全会精神，中纪委十七届三次全会精神；

②胡锦涛等中央领导同志一系列重要讲话精神；

③《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》；

④《科学发展观重要论述摘编》；

⑤《深入学习实践科学发展观活动领导干部学习文件选编》；

⑥《中共中央关于在全党开展深入学习实践科学发展观活动的意见》；

⑦《中央企业开展深入学习实践科学发展观活动实施意见》；

⑧李荣融同志在中央企业学习实践活动动员大会上的讲话。

对不同层次党员明确重点学习内容。

（2）学习方式：采取集中学习与自学相结合、通读和精读相结合、学习文件与解放思想讨论相结合。

领导班子集中学习：组织1次党委中心组学习，国机集团副董事长作中心发言。邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组派人参加。

全体党员集中学习：组织1次学习辅导，由国机集团董事长作学习辅导报告；各支部组织1次党员集中学习，交流讨论学习体会。

党员自学：根据规定的学习内容和要求自行安排。

（3）确定联系点。国机集团领导班子成员每人确定2家企业作为重点联系单位，同时对联系单位履行指导督促检查职责。

（4）确定调研题目。领导班子成员根据职责分工和需要解决的重点问题，拟定调研题目，报党委书记审定。

（5）做好调研工作。领导班子成员根据调研题目，深入重点联系单位和其它所属企业，采取多种形式，开展调研工作。根据调研内容和工作需要，明确参加调研工作的部门和人员。

（6）撰写调研报告。领导班子成员在深入调研的基础上，撰写调研报告，找出突出问题，剖析产生原因，提出解决措施和意见。

3、解放思想讨论

（1）开展解放思想讨论。以党支部为单位，组织总部全体党员围绕“科学发展上水平，合力共建新国机”的实践主题，就如何解决问题、完善体制机制建言献策，提出合理化建议。

（2）召开成果交流会。

①组织1次领导班子调研成果交流会，国机集团总经理作中心发言，总部各部室以上负责人参加。领导班子成员紧密联系学习调研情况，开展解放思想讨论，形成共识。邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组派人参加。

②组织1次部门负责人学习成果交流会，各部室主要负责人围绕国机集团实践主题，结合学习体会，认真准备发言材料，并进行会议交流。国机集团领导班子成员出席交流会。

4、阶段总结

学习调研阶段活动结束前，国机集团学习实践活动领导小组召开会议，总结第一阶段工作，研究布置第二阶段工作，并向中央企业学习实践活动第17指导检查组报告有关情况。

（二）第二阶段：分析检查阶段

时间安排：4月中旬开始至5月下旬结束，约45天左右。

总体要求：征求意见、找准问题、分析原因、明确思路。

主要任务：召开领导班子专题民主生活会和党员专题组织生活会，形成领导班子分析检查报告，组织开展群众评议。

1、领导班子专题民主生活会

（1）广泛征求意见。学习实践活动办公室通过调研、发放调查表、设立意见箱等形式，在国机集团总部及所属企业范围内征求意见。

（2）反馈意见。国机集团学习实践活动办公室对征求到的意见进行归纳整理，由党委书记向领导班子及成员反馈意见。

（3）开展谈心活动。领导班子成员之间开展谈心交心，坦诚交换意见。

（4）撰写专题民主生活会发言提纲。领导班子成员根据调研成果、查找发现的突出问题、征求意见反馈情况以及谈心结果，紧扣国机集团发展实际和分管工作方面存在的突出问题，结合思想实际，从宗旨意识、业绩观、责任心、事业心、党性、作风、组织纪律等方面，认真查找问题，深入分析原因，明确努力方向。

（5）召开领导班子专题民主生活会。领导班子本着实事求是、增进团结、促进工作的原则，开展积极健康的批评和自我批评。民主生活会重在提高认识，明确方向。不纠缠历史旧账，不搞人人过关。领导班子民主生活会邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组、上级党组织和有关部门的领导同志参加会议。

2、党员专题组织生活会

以党支部为单位，组织专题组织生活会。每位党员结合实践主题，按照科学发展观的要求，分析查找自身差距和不足，明确努力方向。党员领导干部要过好双重组织生活。

3、领导班子分析检查报告

（1）撰写领导班子分析检查报告。充分运用学习调研、征求意见和专题民主生活会的成果，撰写领导班子分析检查报告。内容包括：总结国机集团贯彻落实科学发展观的情况，简述取得的成效，梳理存在的问题，分析主客观原因特别是主观原因，形成新的共识，进一步明确努力方向、总体思路和主要举措。党委书记全程主持分析检查报告的起草工作，行政主要负责人协助。

（2）讨论领导班子分析检查报告。召开党委扩大会议，对领导班子分析检查报告进行充分讨论，就调研中发现的突出问题、民主生活会上查找到的突出问题、分析检查报告中归纳形成的突出问题以及解决问题的方案进行专题研讨。分析检查报告征求中央企业学习实践活动第17指导检查组意见。

（3）民主评议分析检查报告。学习实践活动办公室召开群众评议会议，组织对领导班子分析检查报告进行评议。采取书面评议形式，征求总部和所属企业党员、职工代表意见，参评人员要有广泛代表性。邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组派人参加。

（4）修改完善分析检查报告。根据评议意见，对领导班子分析检查报告进行修改完善。

（5）公布分析检查报告。在总部及所属企业公布领导班子分析检查报告和评议结果，向所属企业印发领导班子分析检查报告。领导班子分析检查报告报中央企业学习实践活动领导小组办公室备案。

4、阶段总结

分析检查阶段活动结束前，国机集团学习实践活动领导小组召开会议，总结第二阶段工作，研究布置第三阶段工作，并向中央企业学习实践活动第17指导检查组报告有关情况。

（三）第三阶段：整改落实阶段

时间安排：6月初开始至6月底基本结束，约30天左右。

总体要求：明确目标、落实责任、扎实推进、取得成果。

主要任务：制定整改落实方案、解决突出问题、组织总结测评和召开总结大会。

1、整改落实方案

（1）制定整改落实方案。以领导班子分析检查报告为依据，将分析检查报告中提出的整改措施目标化、具体化、责任化。对需要解决的突出问题和需要建立完善的制度，按轻重缓急和难易程度，明确整改落实的目标、方式和时限要求以及分管领导和责任部门。

（2）审定整改落实方案。在充分听取各方面意见的基础上，召开党委扩大会，审定整改落实方案。邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组派人参加。

（3）公布整改落实方案。通过集团OA系统或《国机集团报》向总部和所属企业公布整改落实方案，接受职工群众监督。

2、解决突出问题

（1）坚持边学边改、实事求是、量力而行、尽力而为。

（2）集中解决突出问题。在认真分析研究的基础上，明确在学习活动中能够解决的突出问题，集中力量、整合资源，切实为职工群众办实事，务求实效。

（3）抓好整改工作。对具备整改条件的问题，要马上整改；对通过努力能够解决的问题，要限期整改；对由于受客观条件限制，一时难以解决的问题，要积极采取措施逐步解决；对情况复杂、涉及面大、自身难以解决的问题，积极向上级有关部门反映，创造条件努力加以解决，并向职工群众做好解释说服工作。

（4）整章建制。根据整改落实方案，各部门认真梳理现有规章制度，提出建立、修改、补充、完善、废止相关制度的意见和工作计划，抓好落实。

3、满意度测评

（1）召开满意度测评会议。学习实践活动办公室组织召开群众满意度测评会议，向总部党员代表、职工代表和处以上非党员干部以及所属企业代表通报总部学习实践活动基本情况，采用书面形式对国机集团学习实践活动情况进行满意度测评。邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组派人参加。

（2）公布满意度测评结果。在总结大会上向党员和群众公布满意度测评结果。

4、总结大会

（1）时间：6月底。

（2）参加人员：国机集团总部处以上干部、所属在京企业党政主要领导、京外企业党委书记、国机集团及所属企业学习实践活动领导小组办公室成员、国机集团学习实践活动指导检查组成员。邀请中央企业学习实践活动17指导检查组领导参加。

（3）会议议程：

①国机集团党委书记作总结报告，对国机集团开展学习实践活动情况进行全面总结，对巩固和扩大学习实践活动成果提出要求。

②中央企业学习实践活动第17指导检查组组长讲话。

十、工作要求

按照中央和国资委党委的部署，国机集团学习实践活动由国机集团党委领导，在中央企业学习实践活动指导检查组的指导下进行。要切实加强领导，精心组织，周密部署，做到认识到位、组织到位、措施到位、责任到位，确保活动取得实效。

（一）加强领导，落实责任。抓好学习实践活动，关键在领导，责任在班子。在中央企业学习实践活动指导检查组的指导下，在国机集团党委的领导下，党政领导要密切配合，共同抓好学习实践活动。国机集团学习实践活动领导小组及办公室和指导检查组要切实加强领导、履行职责、精心组织、周密安排，确保学习实践活动扎实推进。

（二）领导带头，率先垂范。学习实践活动中，国机集团领导班子成员特别是党政主要负责同志要发挥表率作用，带头深入学习，带头深入调查研究，带头解放思想，带头分析检查，带头整改落实。

（三）区别情况，分类指导。对党员领导干部和普通党员提出不同的学习要求，增强活动的针对性和实效性。对于非党员部门负责人，邀请参加学习实践活动的重点环节和重点工作，认真听取他们的意见和建议；对于退休干部职工中的党员，因身体状况等原因参加活动确有困难的，经支部批准并报总部党总支同意后，可以不参加活动；对于流入的流动党员，原则参加总部各项活动；对借调、返聘、党组织关系临时转出的职工中的党员，原则上参加党组织关系所在单位学习实践活动。

（四）求真务实，探索创新。以求真务实的工作作风推动学习实践活动的开展。讲成本、重实效，防止铺张浪费，不搞文山会海，杜绝形式主义。在严格执行中央和国资委党委部署和要求的同时，结合国机集团实际积极探索，精心设计活动载体，丰富活动内容，创新活动方式。

（五）搞好宣传，营造氛围。充分运用《国机集团报》、集团网络等媒体，开辟学习实践活动专栏，做好思想发动和舆论宣传工作，为学习实践活动的顺利开展营造良好氛围。编发学习实践活动简报，总结国机集团学习实践活动的做法，向所属企业通报活动进展情况，向中央企业学习实践活动领导小组和指导检查组报送有关情况。

（六）统筹兼顾，确保实效。要统筹兼顾，合理安排，精心组织，切实抓好学习实践活动各个阶段的重点工作，坚持把深化学习、提高认识贯穿始终，把解放思想、改革创新贯穿始终，把解决问题、完善制度贯穿始终，把依靠群众、发扬民主贯穿始终，正确处理开展学习实践活动与做好当前各项工作的关系，做到“两手抓、两不误、两促进”，以活动的开展推动企业的发展，确保活动收到实实在在的效果。