附件2

中国机械工业集团公司总部开展深入学习实践科学发展观活动工作安排表

（2009年3月初至6月底）

第一阶段：学习调研（3月1日至4月15日）

| 日期 | 时间 | 活动形式 | 活动内容 | 主持人 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1- 3.13 |  | 工作准备 | - 拟定集团总部学习实践活动方案实施方案 - 拟定所属企业学习实践活动实施意见 - 拟定学习实践活动动员报告。 | 李延江 谷政协 | 有关人员 |  |
| 3.13 | 上午 | 动员大会 | - 集团党委书记、学习实践活动领导小组组长李延江同志作动员报告。 - 中央企业学习实践活动第17指导检查组组长聂成根同志讲话。 | 任洪斌 | 总部处以上干部及全体党员，所属在京企业党政主要负责人、京外企业党委书记以及各企业学习实践活动领导小组办公室主任，集团学习实践活动指导检查组成员。中央企业学习实践活动第17指导检查组有关领导。 |  |
|  | 下午 | 工作培训 | - 集团党委工作部部长、学习实践活动领导小组办公室副主任韩晓军作所属企业实施指导意见讲解说明。 - 答疑。 | 谷政协 | 集团领导小组办公室成员，集团指导检查组成员，所属企业学习实践活动领导小组办公室主任。 |  |
| 3.1- 4.6 |  | 自学 | - 党的十七大和十七届三中全会精神，中纪委十七届三次全会精神 - 胡锦涛等中央领导同志一系列重要讲话精神 - 《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》 - 《科学发展观重要论述摘编》 - 《深入学习实践科学发展观活动领导干部学习文件选编》（党员领导干部） - 《中共中央关于在全党开展深入学习实践科学发展观活动的意见》 - 《中央企业开展深入学习实践科学发展观活动实施意见》 - 李荣融同志在中央企业学习实践活动动员大会上的讲话 |  | 总部全体党员及处以上非党员干部。 |  |

| 日期 | 时间 | 活动形式 | 活动内容 | 主持人 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1- 3.31 |  | 调研 | 集团领导班子成员结合调研题目深入重点联系单位和所属企业进行调研。 |  | 集团领导班子成员，总部相关部室。 |  |
| 4.1- 4.6 |  | 撰写学习和调研报告 | 领导班子成员撰写调研报告，找出突出问题，剖析产生原因，提出解决措施。 各部室主要负责人结合学习，准备学习报告交流会发言材料。 |  | 集团领导班子成员，总部各部室。 |  |
|  |  | 支部集中学习 | 在自学的基础上，组织总部全体党员以支部为单位，交流学习体会，查找梳理影响和制约集团科学发展的突出问题，提出建议。 | 党支 部书记 | 全体党员 | 支部自行安排集中学习时间 |
| 4.2- 4.10 |  | 征求意见 | 通过多种形式，征求听取职工群众对集团领导班子及成员的意见。 | 办公室 | 总部及所属企业。 | 为第二阶段工作做准备 |
|  | 4.2 上午 | 学习辅导 | 集团董事长任洪斌同志作学习辅导报告。 | 李延江 | 总部全体员工，集团指导检查组成员。 | 具体时间另行通知 |
|  | 4.2 下午 | 中心组学习 | - 集团副董事长徐念沙同志作中心发言 - 座谈交流 | 李延江 | 集团党委委员、集团领导班子成员参加，总部部室负责人列席。邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组有关领导参加。 |  |
|  | 4.3 下午 | 成果交流会 | 各部室主要负责人学习成果交流会。 | 办公室 | 集团领导班子成员、总部部室负责人。 |  |
|  | 4.10下午 |  | 在集团领导班子成员撰写调研报告的基础上，开展调研成果交流，徐建总经理作中心发言。 | 李延江 | 集团领导班子成员、总部部室负责人。邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组有关领导参加。 |  |
| 4.10- 4.15 |  | 领导小组会 | 集团领导小组召开会议，总结学习调研阶段活动情况，研究确定分析检查阶段工作安排。 | 李延江 | 集团学习实践活动领导小组成员及办公室有关人员。 |  |

第二阶段：分析检查（4月16日至5月31日）

| 日期 | 时间 | 活动形式 | 活动内容 | 主持人 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 征求意见 | 通过多种形式，征求听取职工群众对集团领导班子及成员的意见。 | 办公室 | 总部及所属企业。 | 已完成 |
| 4.16- 4.24 |  | 反馈意见 | 向集团领导班子成员书面反馈领导班子专题民主生活会征求意见情况。 | 李延江 | 领导班子成员。 |  |
|  |  | 谈心活动 | 集团领导班子成员相互谈心，交换意见。 |  | 集团领导班子成员。 |  |
|  |  | 支部专题组织生活会 | 召开总部党员专题组织生活会。按照科学发展观要求分析查找自身差距和不足，提高认识，明确努力方向。 | 各党支 部书记 | 集团领导班子成员带头，总部全体党员参加。 | 具体时间各支部自行确定。 |
| 4.24- 4.30 |  | 撰写发言提纲 | 集团领导班子成员根据学习调研和征求意见情况，撰写专题民主生活会发言提纲。 |  | 集团领导班子成员。 |  |
| 5.5 | 上午 | 民主生活会 | 召开集团领导班子专题民主生活会。领导班子成员根据调研成果、查找的突出问题以及反馈、谈心意见，结合思想和工作实际，分析查找差距和不足，深入分析原因，提高思想认识，明确努力方向。 | 李延江 | 集团领导班子成员。邀请国资委纪委、国资委干部二局、国务院驻国机集团监事会、中央企业学习实践活动第17指导检查组有关领导参加。 |  |
| 5.6- 5.14 |  | 撰写领导班子分析检查报告 | 撰写集团领导班子分析检查报告，重点检查分析问题，理清科学发展思路，明确改进措施。 | 李延江 | 集团学习实践活动领导小组办公室，总部相关部室。 |  |
| 5.15 | 上午 | 党委扩大会 | 讨论和修改完善集团领导班子分析检查报告。 | 李延江 | 集团领导班子成员、党委委员、总部部室负责人。 |  |
| 5.18- 5.22 |  | 听取意见 | - 以支部会形式，听取总部党员意见。 - 以座谈会形式，分别听取机械工业行业老领导和总部职工代表意见。 - 以办公网络方式听取所属企业意见。 - 以书面征集方式听取集团系统有关人大代表、政协委员和专家学者意见。 5、征求中央企业学习实践活动第17指导检查组意见。 | 办公室 | 总部全体党员，总部职工代表，所属企业，集团系统有关人大代表、政协委员和专家学者、机械工业行业老领导。 |  |

| 日期 | 时间 | 活动形式 | 活动内容 | 主持人 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.25 | 下午 | 群众评议会 | 召开群众评议会议，采用书面形式，对集团领导班子分析检查报告进行评议。 | 李延江 | 参评人员包括：总部普通党员代表、总部处以上非党员干部，总部职工代表，所属企业代表，邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组有关领导参加。 |  |
| 5.26 | 上午 | 领导小组会 | 集团领导小组召开会议，讨论分析检查报告，总结分析检查阶段活动情况，研究确定整改落实阶段工作安排。 | 李延江 | 集团学习实践活动领导小组成员及办公室有关人员。 |  |
| 5.27- 5.29 |  | 修改分析检查报告 | 根据评议结果和集团领导小组会意见，对集团领导班子分析检查报告进行修改完善。 | 李延江 | 集团学习实践活动领导小组办公室、总部相关部室。 |  |
| 5.29- 5.31 |  | 公布分析检查报告 | 公布集团领导班子分析检查报告和评议结果，并报中央企业学习实践活动第17指导检查组和中央企业学习实践活动领导小组办公室。 | 办公室 | 发布对象为：总部党员、群众，所属企业。 |  |

第三阶段：整改落实（6月1日至6月30日）

| 日期 | 时间 | 活动形式 | 活动内容 | 主持人 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1- 6.5 |  | 制定整改 落实方案 | 以分析检查报告为主要依据，起草集团整改落实方案，明确整改落实的工作目标、方式方法和时限要求，明确分管领导、分管部门责任。 | 李延江 | 集团学习实践活动领导小组办公室，总部相关部室。 |  |
| 6.6- 6.10 |  | 听取意见 | - 以座谈会方式，广泛听取总部党员群众意见。 - 以书面征集方式，广泛听取所属企业意见。 | 办公室 |  | 对方案进行修改完善。 |
| 6.11 | 上午 | 党委扩大会 | 召开党委扩大会议，审定集团整改落实方案。 | 李延江 | 集团党委委员、领导班子成员参加，总部部室负责人列席。 |  |
| 6.12 |  | 公布整改方案 | 通过集团OA系统、集团报等，公布集团整改落实方案 | 办公室 |  |  |

| 日期 | 时间 | 活动形式 | 活动内容 | 主持人 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.13- 6.23 |  | 集中解决 突出问题 | - 边学边改，条件具备可以立即解决的问题，集中力量整改落实； - 对需要一定时间才能解决的问题，公布整改计划； - 对暂时不能解决的问题，向职工群众做出合理解释，并在后续工作中创造条件解决。 | 相关 部室 | 集团相关领导，总部相关部室。 |  |
| 6.13- 6.23 |  | 整章建制 | 根据整改落实方案，各部门认真梳理现有的规章制度，提出建立、修改、补充、完善、作废相关制度的意见和工作计划。 | 相关 部室 | 集团相关领导，总部相关部室。 |  |
| 6.24 | 上午 | 满意度测评 会议 | 召开群众满意度测评会议，向与会人员进行通报总部学习实践活动基本情况，采用书面形式进行满意度测评。 | 办公室 | 参评人员包括：总部普通党员代表、处以上非党员干部、职工代表，所属企业代表。在集团分析检查报告评议人员范围基础上适当扩大。 |  |
| 6.26 | 上午 | 总结大会 | 召开总结大会，集团党委书记李延江同志作总结讲话，公布测评结果。中央企业学习实践活动第17指导检查组组长讲话。 | 任洪斌 | 总部处以上干部，所属企业学习实践活动领导小组组长，集团学习实践活动指导检查组成员。邀请中央企业学习实践活动第17指导检查组有关领导参加。 |  |
| 6.29- 6.30 |  | 上报总结报告 | 向中央企业学习实践活动领导小组办公室及第17指导检查组上报集团学习实践活动总结报告。 | 办公室 | 集团学习实践活动领导小组办公室。 |  |