附件2

中国机械工业集团公司所属企业开展深入学习实践科学发展观活动任务分解表

| 步骤 | 时间 | 活动内容 | 工作要求 | 指导检查组工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备 工作 |  | 筹备召开动员大会 | 动员大会原则上在3月20日前召开，党委书记作动员讲话。 | 视情况派人参加 | 工作安排表报指导检查组掌握，报集团活动办公室备案。 |
| 学习 调研 阶段 | 3月中旬至4月中旬 | 1．学习培训 | 1.组织党员、干部认真学习中央规定的学习实践活动三本必读书目，学习胡锦涛总书记和其他中央政治局常委关于学习实践活动的重要讲话和指示精神。 2.党员干部应有一定的集中学习时间。 3.组织党委中心组学习。 | 了解掌握情况 | 学习调研统筹安排 |
|  |  | 2.深入调研 | 1.领导班子成员结合分工，自拟调研题目，报党委书记确定。 2.领导班子成员进行调研工作。 |  |  |
|  |  | 3.解放思想讨论 | 1.组织党员干部广泛深入进行解放思想讨论 2.结合学习、调研成果，组织领导班子调研成果交流会。 |  |  |

中国机械工业集团公司所属企业开展深入学习实践科学发展观活动任务分解表

| 步骤 | 时间 | 活动内容 | 工作要求 | 指导检查组工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析 检查 阶段 | 4月中旬至5月底 | 1.召开领导班子专题民主生活会 | 1.会前广泛征求意见，领导班子成员撰写发言提纲、相互谈心。 2.适当扩大列席人员范围。 | 视情况派人参加 | - 领导班子分析检查报告征求指导检查组意见。 - 集团领导小组办公室将印发群众评议表参考样式。 - 根据评议意见修改后的领导班子分析检查报告报集团领导小组办公室备案。 |
|  |  | 2.召开党员专题组织生活会 | 1.党员按照科学发展观要求分析查找自身差距和不足，提高认识。 2.党员领导干部参加所在支部专题组织生活会。 | 了解掌握情况 |  |
|  |  | 3.形成领导班子分析检查报告 | 1.分析检查报告重点检查分析问题、理清科学发展思路、明确改进措施，避免写成工作报告或工作总结。 2．党委书记全程主持分析检查报告的起草工作，行政主要负责人协助， 3．召开党委扩大会议进行充分讨论，并以适当方式广泛听取各方面意见，反复修改完善。 |  |  |
|  |  | 4.组织群众评议 | 1.召开群众评议会议，采用书面形式，对领导班子分析检查报告进行评议。参加评议会议人员要有广泛代表性。 2评议内容为分析检查报告对科学发展观的认识深不深、问题查找准不准、原因分析透不透、发展思路清不清、改进措施可行不可行。 3.评议结果和修改后的分析检查报告在一定范围内公布。 |  |  |

中国机械工业集团公司所属企业开展深入学习实践科学发展观活动任务分解表

| 步骤 | 时间 | 活动内容 | 工作要求 | 指导检查组工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改 落实 阶段 | 6月初至6月底 | 1.制定整改落实方案 | 1.整改落实方案以分析检查报告为主要依据，注重可操作性，明确措施、时限、责任。充分听取各方面意见，进行修改完善。 2.党委扩大会议审定整改落实方案。 3、整改落实方案向党员群众公布。 | 了解掌握情况 | 整改落实方案报指导检查组掌握，报集团领导小组办公室备案。 |
|  |  | 2.集中解决突出问题 | 明确学习实践活动期间能够解决的突出问题，集中力量，整合资源，切实解决突出问题，为广大职工群众办实事。 |  |  |
|  |  | 3.完善体制机制 | 根据整改落实方案，各部门认真梳理现有的规章制度，提出建立、修改、补充、完善、作废相关制度的意见和工作计划。 |  |  |
|  |  | 4.进行群众满意度测评 | 1.召开群众满意度测评会议，然后采用书面形式进行测评。 2.参加测评人员范围在参加分析检查报告评议人员范围的基础上适当扩大，测评内容主要是对企业开展学习实践活动情况的满意度。 | 做好指导检查组 工作总结 | 1、集团领导小组将印发群众满意度测评表参考样式。 2、群众满意度测评结果报指导检查组掌握。 |
|  |  | 5.召开总结大会 | 党委书记作总结讲话。 | 视情况派人参加 | 按照要求派人参加6月底国机集团学习实践活动总结大会。 |